## สรุปบัญชี(แบบใหม่)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ยุทธศาสตร์แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ เพื่อสงวนและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร | 1 | 1.3889 | 500000 | 1.5016 | อบต.ตะขบ
และการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
รวม | 1 | 1.3889 | 500000 | 1.5016
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
-ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ | 6 | 8.3333 | 5552794 | 16.676 | อบต.ตะขบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
-สนับสนุนให้การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา | 1 | 1.3889 | 40000 | 0.12013 | อบต.ตะขบ
เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
รวม | 7 | 9.7222 | 5592794 | 16.7961
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
3.1 แผนงานการเกษตร
-สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย | 1 | 1.3889 | 6400 | 0.01922 | อบต.ตะขบ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
-พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม | 1 | 1.3889 | 20000 | 0.060063 | อบต.ตะขบ
เกิดพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัยโดยขอความร่วมมือและ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
รวม | 2 | 2.7778 | 26400 | 0.079284
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคม
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
-ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | 2 | 2.7778 | 120000 | 0.36038 | อบต.ตะขบ
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | 5 | 6.9444 | 250000 | 0.75079 | อบต.ตะขบ
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
-ดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาอุปสรรค | 2 | 2.7778 | 10000 | 0.030032 | อบต.ตะขบ
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
4.3 แผนงานการศึกษา
-ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | 1 | 1.3889 | 50000 | 0.15016 | อบต.ตะขบ
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.4 แผนงานงบกลาง
-ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | 4 | 5.5556 | 16654000 | 50.0147 | อบต.ตะขบ
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
รวม | 14 | 19.4444 | 17084000 | 51.3061
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
-สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข | 1 | 1.3889 | 440000 | 1.3214 | อบต.ตะขบ
หมู่บ้าน (อสม.)
-ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง | 3 | 4.1667 | 260000 | 0.78082 | อบต.ตะขบ
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการ
ด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
5.2 แผนงานงบกลาง
-ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำองค์การบริหารส่วน | 1 | 1.3889 | 250000 | 0.75079 | อบต.ตะขบ
ตำบลตะขบ
รวม | 5 | 6.9444 | 950000 | 2.853
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ | 18 | 25 | 6735000 | 20.2263 | อบต.ตะขบ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน
-ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและ | 2 | 2.7778 | 320000 | 0.96101 | อบต.ตะขบ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า ตลอดจนสนับสนุน
งบประมาณในการบำรุง รักษา ซ่อมแซมเมื่อได้รับการร้องขอ
รวม | 20 | 27.7778 | 7055000 | 21.1873
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน | 4 | 5.5556 | 260000 | 0.78082 | อบต.ตะขบ
เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
-พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน | 3 | 4.1667 | 220000 | 0.6607 | อบต.ตะขบ
เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
-ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ | 1 | 1.3889 | 250000 | 0.75079 | อบต.ตะขบ
ระดับตำบล เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
รวม | 8 | 11.1111 | 730000 | 2.1923
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
-ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ | 1 | 1.3889 | 100000 | 0.30032 | อบต.ตะขบ
เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก
-สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้ได้รับการศึกษา อบรม | 4 | 5.5556 | 200000 | 0.60063 | อบต.ตะขบ
การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
ในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการ | 1 | 1.3889 | 20000 | 0.060063 | อบต.ตะขบ
ของประชาชน
รวม | 6 | 8.3333 | 320000 | 0.96101
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ กับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ | 6 | 8.3333 | 840000 | 2.5227 | อบต.ตะขบ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
-สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัย | 2 | 2.7778 | 150000 | 0.45047 | อบต.ตะขบ
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
รวม | 8 | 11.1111 | 990000 | 2.9731
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1 แผนงานการเกษตร
-ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน | 1 | 1.3889 | 50000 | 0.15016 | อบต.ตะขบ
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง
และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
รวม | 1 | 1.3889 | 50000 | 0.15016
รวมทั้งหมด | 72 | 100 | 33298194 | 100 | 0
แบบ ผด. 01

## แผนดำเนินงาน 2563 แบบใหม่
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ เพื่อสงวนและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขุดลอกคลองลำสำลาย | โครงการขุดลอกคลองลำสำลาย | 500000 | หมู่ที่ 16 บ้านน้ำซับ | กองช่าง | [12 empty] | #REF!
| หมู่ที่ 16 บ้านน้ำซับ | กว้างเฉลี่ย 16 ม. ยาว 850 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | ลึกเฉลี่ย 4 ม. หรือมีปริมาณดินขุด |  | อำเภอปักธงชัย
|  | ไม่น้อยกว่า 14,025 ลูกบากศ์เมตร |  | จังหวัดนครราชสีมา
รวม | 1 โครงการ |  | 500000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
-ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | - ค่าจัดเตรียมสถานที่พร้อมค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ | 30000 | โรงเรียนบ้านยางกระทุง | กองการศึกษาฯ
- ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
-ค่าถ้วยรางวัล -ค่าเหรียญรางวัลและของรางวัล
-ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
-ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น กระดาษ ปากกา
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา | - ค่าพาหนะรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการจาก | 30000 | สวนสัตว์นครราชสีมา | กองการศึกษาฯ
| เด็กเล็ก "แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง" | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์
-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
3 | โครงการปัจฉิมนิเทศและ | - ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมและประดับสถานที่ | 10000 | อบต.ตะขบ | กองการศึกษาฯ
| มอบประกาศนียบัตร | พร้อมอุปกรณ์
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | - ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน | 695700 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ
| สถานศึกษา | -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน |  | ในสังกัด ทั้ง 5 แห่ง
|  | -ค่าเครื่องแบบนักเรียน |  | โรงเรียนที่อยู่ในเขต
|  | -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  | ทั้ง 6 แห่ง
5 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 3120000 | โรงเรียนสังกัดสำนักเขต | กองการศึกษาฯ
| การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) |  | พื้นที่การศึกษา สพฐ.
| โรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาสพฐ. | โรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.
6 | อาหารเสริม (นม) | -เพื่อจ่ายค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1667094 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ
|  | ที่สังกัด อบต.ตะขบ จำนวน 5 แห่ง |  | และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
|  | -เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ |  | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ตะขบ
จำนวน 6 แห่ง
รวม | 6 โครงการ |  | 5552794
-สนับสนุนให้การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน | -ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในเขต อบต.ตะขบ | 40000 | ศาลาประชาคม | กองการศึกษาฯ
ตำบลตะขบ
รวม | 1 โครงการ |  | 40000
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
3.1 แผนงานการเกษตร
-สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 6400 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด | [12 empty] | 6400
| เพื่อลดการพังทลายของหน้าดิน | -ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมวลชนเข้าร่วม
กิจกรรม
-ดำเนินการตามโครงการ
-สรุปผลรายงานการดำเนินงาน
รวม | 1 โครงการ |  | 6400
-พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง | -สำรวจพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล | 20000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด | [12 empty] | 20000
| มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ
| รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | -ดำเนินการตามโครงการ
| (อพ.สธ.) | -สรุปผลรายงานการดำเนินงาน
รวม | 1 โครงการ |  | 20000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
-ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว | - สำรวจผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากจน | 20000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
| เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ | และขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว
| ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | - จัดหาผ้าห่มกันหนาวให้ผู้สูงอายุ
และผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
2 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย | -สำรวจประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ | 100000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
| ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | ด้านที่อยู่อาศัย
-คัดเลือกประชาชนและดำเนินการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมให้กับประชาชนที่ได้รับการคัดเลือก
รวม | 2 โครงการ |  | 120000
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบ | -ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ | 30000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด | [12 empty] | #REF!
| อาชีพ | ประกอบอาชีพ
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพและ | -ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ | 100000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
| คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี | และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี
| ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
3 | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา | -ประกาศและรับสมัครนักเรียน | 40000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด | [12 empty] | 140000
| ระหว่างช่วงปิดภาคเรียน | นักศึกษาทำงานในระหว่างปิดเทอม
-นักเรียน นักศึกษาทำงานระหว่างปิดเทอม
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 30000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
-ประสานขอความร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้าน
สถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อร่วมรณรงค์
-ดำเนินการตามโครงการ
-สรุปผลรายงานการดำเนินงาน
5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 50000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
-ประสานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากผู้เกี่ยวข้อง
-ประสานขอยืมวิทยากร
-ดำเนินการตามโครงการ
-สรุปผลรายงานการดำเนินงาน
รวม | 5 โครงการ |  | 250000
-ดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริม และสนับสนุน | -ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนชุมชน | 5000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
| การจัดทำแผนชุมชน | -ประชาสัมพันธ์และออกพื้นที่ประชาคม
หมู่บ้านตามวันและเวลาที่กำหนด
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
-สรุปแผนชุมชน
2 | โครงการประชาคมระดับตำบล | -รวบรวมแผนชุมชนระดับตำบล | 5000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
-สรุปแผนชุมชนและร่วมประชาคมระดับตำบล
รวม | 2 โครงการ |  | 10000
4.3 แผนงานการศึกษา
-ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก | - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม | 50000 | อบต.ตะขบ | กองการศึกษาฯ
| และเยาวชน | -ค่าของรางวัลสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม
-ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
-ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้จัดเตรียมสถานที่
-ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง
-ค่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง
รวม | 1 โครงการ |  | 50000
4.4 แผนงานงบกลาง
-ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | -ประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยเอดส์ให้มาลงทะเบียน | 60000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
-รับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์
-จ่ายเบี้ยยังชีพ
2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | -ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุให้มาลงทะเบียน | 12684000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
ผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
-รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-จ่ายเบี้ยยังชีพ
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | -ประชาสัมพันธ์คนพิการให้มาลงทะเบียน | 3840000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
คนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
-รับลงทะเบียนคนพิการ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
-จ่ายเบี้ยยังชีพ
4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | -ให้ตัวแทนกลุ่มส่งโครงการมาเพื่อรับการ | 70000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
|  | สนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการของ อบต.ตะขบ | [16 empty] | 0
-พิจารณาโครงการ
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
รวม | 4 โครงการ |  | 16654000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
-สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำ | -เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 440000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | กองสาธารณสุขฯ
| โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำ
| หมู่บ้านละ 20,000 บาท | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 22 หมู่บ้าน
รวม | 1 โครงการ |  | 440000
-ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง | -เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 40000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | กองสาธารณสุขฯ
โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ | -เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 20000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | กองสาธารณสุขฯ
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | -เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 200000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | กองสาธารณสุขฯ
| จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
| ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ | จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
| เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
และสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม | 3 โครงการ |  | 260000
5.2 แผนงานงบกลาง
-ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเงินสมทบ | 250000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | กองสาธารณสุขฯ | [12 empty] | 250000
| สุขภาพท้องถิ่น | กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
รวม | 1 โครงการ |  | 250000
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร | 500000 | หมู่ที่ 3 บ้านกุดคล้า | กองช่าง
| แบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต | แบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต |  | ตำบลตะขบ
| หมู่ที่ 3 บ้านกุดคล้า | กว้าง 6 ม. ยาว 192 ม. หนา 0.05 ม. |  | อำเภอปักธงชัย
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,536 ตารางเมตร |  | จังหวัดนครราชสีมา
เริ่มจาก ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
ถึง คุ้มหนองผักบุ้ง
2 | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 362000 | หมู่ที่ 2 บ้านยางกระทุง | กองช่าง
| หมู่ที่ 2 บ้านยางกระทุง | กว้างเฉลี่ย 4.50 ม. ยาว 121 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544.50 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก บ้านนายเพชร พะนะจะโปะ |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง สนามกีฬา อบต.ตะขบ
3 | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 294000 | หมู่ที่ 4 บ้านบุชะอม | กองช่าง
| หมู่ที่ 4 บ้านบุชะอม | กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 164 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก นายเดชณรงค์ เชยฉิมพลี |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง ที่นานางลอย ขอมสระน้อย
4 | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 5 บ้านคลองน้ำขาว | กองช่าง
| หมู่ที่ 5 บ้านคลองน้ำขาว | กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก บ้านนายมนัส ช่วยพิมาย |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง บ้านนายคล้าย สูนตะขบ
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 75000 | หมู่ที่ 6 บ้านน้อย | กองช่าง
| หมู่ที่ 6 บ้านน้อย | กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 32 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก บ้านนายจรัญ นิลดีสระน้อย |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง ที่ไร่ของ นางสำลวย คำเกษม
6 | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 95000 | หมู่ที่ 6 บ้านน้อย | กองช่าง
| หมู่ที่ 6 บ้านน้อย | กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก บ้านนายสุนทร ชิดตะขบ |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง บ้านนายทอง ขอดตะคุ
7 | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ | กองช่าง
| หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ | กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก บ้านนายหนาย บุตรดี |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง ฝายน้ำล้น
8 | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 8 บ้านคลองสาริกา | กองช่าง
| หมู่ที่ 8 บ้านคลองสาริกา | กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก บ้านนางสวัสดิ์ ฟ้อนตะคุ |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง บ้านนางใย ดงกระโทก
9 | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ | กองช่าง
| หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ | กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก บ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 303000 | หมู่ที่ 13 บ้านตะเคียนคู่ | กองช่าง
| หมู่ที่ 13 บ้านตะเคียนคู่ | กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก สามแยกหมู่บ้าน |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง บ้านนายสุวรรณ ไกรสันเทียะ
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 300000 | หมู่ที่ 15 บ้านเขาพญาปราบ | กองช่าง
| หมู่ที่ 15 บ้านเขาพญาปราบ | กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 501 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก บ้านนายเหลือง เลิศตะขบ |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง บ้านนายแวง แช่มกระโทก
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 16 บ้านน้ำซับ | กองช่าง
| หมู่ที่ 16 บ้านน้ำซับ | กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก สี่แยกบ้านน้ำซับ |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง ที่นานายเกื้อ ปักสำโรง
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรงาม | กองช่าง
| หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรงาม | กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก ป้ายหน้าโรงเรียนบ้านยางกระทุง |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง เขตติตต่อบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 16
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 342000 | หมู่ที่ 21 บ้านโนนสมบูรณ์ | กองช่าง
| หมู่ที่ 21 บ้านโนนสมบูรณ์ | กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก บ้านนายแสวง ระไหวพรมราช |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง บ้านนายสนั่น หมากตะคุ
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 22 บ้านสวนพัฒนา | กองช่าง
| หมู่ที่ 22 บ้านสวนพัฒนา | กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.15 ม. |  | ตำบลตะขบ
|  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร |  | อำเภอปักธงชัย
|  | สายจาก บ้านนางกลิ่น ศรีวีระพงษ์ |  | จังหวัดนครราชสีมา
ถึง บ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก
16 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | 430000 | หมู่ที่ 11 บ้านหนองปล้อง | กองช่าง
| หมู่ที่ 11 บ้านหนองปล้อง |  |  | ตำบลตะขบ
อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
17 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | 434000 | หมู่ที่ 13 บ้านตะเคียนคู่ | กองช่าง
| หมู่ที่ 13 บ้านตะเคียนคู่ |  |  | ตำบลตะขบ
อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
18 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 100000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | ทั้ง 5 แห่ง
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามประมาณการ
รวม | 18 โครงการ |  | 6735000
-ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการบำรุง รักษา ซ่อมแซม
เมื่อได้รับการร้องขอ
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนไฟฟ้า อ.ปักธงชัย, อ.วังน้ำเขียว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้า อ.ปักธงชัย, | 300000 | อำเภอปักธงชัย | กองช่าง | [12 empty] | 300000
| และ อ.สูงเนิน เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้า | อ.วังน้ำเขียว และ อ.สูงเนิน |  | อำเภอวังน้ำเขียว
| ภายในตำบลตะขบ | เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้า |  | อำเภอสูงเนิน
|  | ภายในตำบลตะขบ |  | จังหวัดนครราชสีมา
2 | อุดหนุนประปาหมู่บ้านภายในตำบลตะขบ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประปาหมู่บ้าน | 20000 | ระบบประปาหมู่บ้าน | กองช่าง | [12 empty] | 20000
|  | ภายในตำบลตะขบ |  | ภายในตำบลตะขบ
รวม | 2 โครงการ |  | 320000
7. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันเฉลิม | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 100000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด | [12 empty] | #REF!
| พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ | -ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมวลชน
| พระเจ้าอยู่หัว | เข้าร่วมกิจกรรม
-ดำเนินการตามโครงการ
-สรุปผลการดำเนินงาน
2 | โครงการจัดงานวันเฉลิม | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 50000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
| พระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี | -ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมวลชน
เข้าร่วมกิจกรรม
-ดำเนินการตามโครงการ
-สรุปผลการดำเนินงาน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการพระราชพิธี | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 100000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
-ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมวลชน
เข้าร่วมกิจกรรม
-ดำเนินการตามโครงการ
-สรุปผลการดำเนินงาน
4 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน | 10000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
| อำเภอปักธงชัย | โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอปักธงชัย
รวม | 4 โครงการ |  | 260000
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
-พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20000 | วัดในเขต อบต.ตะขบ | กองการศึกษาฯ
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
2 | โครงการงานผ้าไหมและของดีปักธงชัย | -ค่าป้ายไวนิล - ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 50000 | อำเภอปักธงชัย | กองการศึกษาฯ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3 | โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | -ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง | 150000 | อ่างเก็บน้ำลำสำลาย | กองการศึกษาฯ
| และวันผู้สูงอายุ | -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
-ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ และจัดเตรียมสถานที่
-ค่ารางวัล -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
-ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์
-ค่าจัดเตรียมภัตตาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์
-ค่าจ้างเหมาการแสดง -ค่าเครื่องปั่นไฟ
-ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์
รวม | 3 โครงการ |  | 220000
-ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ระดับตำบล เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ตะขบคัพ | -ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน | 250000 | สนามกีฬา อบต.ตะขบ | กองการศึกษาฯ
|  | -ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ -ค่าเครื่องเสียง |  | หมู่ที่ 2 บ้านยางกระทุง
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา
-ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน
-ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล -เงินรางวัลการแข่งขัน
-ค่าวัสดุที่จำเป็นตามโครงการ -ค่าชุดกีฬา
รวม | 1 โครงการ |  | 250000
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
-ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ | -ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษี | 100000 | พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ | กองคลัง
| ทะเบียนทรัพย์สิน | และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) |  |  | กองช่าง
-โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)
-ติดต่อกับกรมที่ดินเพื่อขอข้อมูลรูปแปลง
ที่ดินและเอกสารสิทธิ์ของที่ดินที่อยู่ใน
เขต อบต.ตะขบ
-ทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
รวม | 1 โครงการ |  | 100000
-สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 50000 | หอประชุม อบต.ตะขบ | สำนักปลัด | [12 empty] | 100000
| เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร | -ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม |  | และดูงานของหน่วยงาน
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ | -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | ที่มีความเป็นเลิศ
| พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ | -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ |  | ด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
| และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร | -ดำเนินการตามโครงการ |  | ภายนอก
| ส่วนตำบลตะขบ | -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
2 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร | -ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม | 20000 | วัดป่าพลับพลาชัย | สำนักปลัด
| พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ | -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง
| และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร | -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ
| ส่วนตำบลตะขบ | -ดำเนินการตามโครงการ
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
3 | โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 30000 | ห้องประชุม อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
| ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ | -ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม
| บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ | -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินการตามโครงการ
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
4 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา | -ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม | 100000 | เดอะไพน์ รีสอร์ท | สำนักปลัด
| องค์กร Organization Development:OD | -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | จังหวัดปทุมธานี
| ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ | -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินการตามโครงการ
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
รวม | 4 โครงการ |  | 200000
8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | - เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 20000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด | [12 empty] | 20000
-ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครผู้สนใจ
เข้าฝึกอบรม
-ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง
-จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินการตามโครงการ
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
รวม | 1 โครงการ |  | 20000
9. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ กับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 30000 | 1. สามแยก | สำนักปลัด
| ช่วงเทศกาลสงกรานต์ | -ประสาน อปพร. อบต.ตะขบ ทุกนาย |  | บ้านเขาพญาปราบ
|  | เพื่อแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด |  | 2. อ่างเก็บน้ำลำสำลาย
บริการ (7 วันอันตราย)
-จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และน้ำดื่ม
สำหรับประชาชน
-ดำเนินการตามโครงการ
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 30000 | 1. สี่แยกบ้านน้ำซับ | สำนักปลัด
| ช่วงเทศกาลปีใหม่ | -ประสาน อปพร. อบต.ตะขบ ทุกนาย |  | 2. สามแยก
|  | เพื่อแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการ |  | บ้านเขาพญาปราบ
|  | (7 วันอันตราย) |  | 3. สี่แยกอวยชัย
-จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และน้ำดื่ม
สำหรับประชาชน
-ดำเนินการตามโครงการ
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
3 | โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา | -สำรวจหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง | 600000 | หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง | สำนักปลัด | [12 empty] | 600000
| ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลตะขบ | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ |  | ในพื้นที่ตำบลตะขบ
-ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา และ
กรมทรัพยากรน้ำภาค 5 เพื่อขอรับสนับสนุน
เครื่องสูบน้ำ
-ดำเนินการตามโครงการ
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
4 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 30000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด | [12 empty] | 30000
-ประชาสัมพันธ์รับสมัครประชาชนผู้สนใจ
เข้าฝึกอบรม
-ประสานขอยืมวิทยากรจากศูนย์ควบคุมไฟป่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-จัดหาสถานที่ อุปกรณ์และดำเนินการฝึกอบรม
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 50000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด | [12 empty] | 50000
| และระงับอัคคีภัย | -คัดเลือก อปพร.ตำบลตะขบ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานป้องกันเข้ารับการฝึกอบรม
-ประสานขอยืมวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา
-จัดหาสถานที่ อุปกรณ์และดำเนินการฝึกอบรม
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
6 | โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกัน | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 100000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด | [12 empty] | 100000
| และบรรเทาสาธารณภัย | -ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครผู้สนใจ
เข้าร่วมฝึกอบราม
-ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดหาสถานที่ อุปกรณ์ และดำเนินการฝึกอบรม
-รายงานผลการดำเนินโครงการ
รวม | 6 โครงการ |  | 840000
-สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย และการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 50000 | ค่ายลูกเสืออ่างหิน | สำนักปลัด | [12 empty] | 50000
| ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | -แจ้ง อปพร. เข้ารับการฝึกอบรมทุกนาย
-ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินการฝึกอบรม
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 100000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด | [12 empty] | 100000
| ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | -ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครผู้สนใจ
เข้าฝึกอบรม
-ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินการฝึกอบรม
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
รวม | 2 โครงการ |  | 150000
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
10.1 แผนงานการเกษตร
-ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งชุมชน | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 50000 | อ่างเก็บน้ำ | สำนักปลัด | [12 empty] | 50000
|  | -ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมวลชนเข้าร่วม |  | ลำสำลาย
กิจกรรม
-ดำเนินการตามโครงการ
-สรุปผลรายงานการดำเนินงาน
รวม | 1 โครงการ |  | 50000
รวมทั้งหมด 72 โครงการ
แบบ ผด. 02

## แผนดำเนินงาน 2563 ครุภัณฑ์
บัญชีจำนวนครุภัฑณ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
-ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศต่างๆ ในโลก
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | -เครื่องปรับอากาศ | จัดหาเครื่องปรับอากาศ | 42000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
จำนวน 1 เครื่อง
2 | -ชุดเก้าอี้พักคอย | จัดหาชุดเก้าอี้พักคอย จำนวน 2 ชุด | 10000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
3 | -ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) | จัดหาตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ | 11000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
4 | -โต๊ะพับเหล็ก | จัดหาโต๊ะพับเหล็ก จำนวน 20 ชุด | 40000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
-ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศต่างๆ ในโลก
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | -ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) | จัดหาตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ | 11000 | อบต.ตะขบ | กองช่าง
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
-ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศต่างๆ ในโลก
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | -เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 22000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
2 | -เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 9000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
3 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 10000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง | 5000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
5 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง | 8900 | อบต.ตะขบ | กองคลัง
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
-ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศต่างๆ ในโลก
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | -เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล | จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ | 30000 | อบต.ตะขบ | กองช่าง
| แบบที่ 2 | สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จำนวน 1 เครื่อง
3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
-ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศต่างๆ ในโลก
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | -เครื่องทำน้ำอุ่น น้ำเย็น | จัดหาเครื่องทำน้ำอุ่น น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง | 8500 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัด
แบบ ผด. 02/1